## Slide 1
Draaiboek:
projectmanagement formats om aan de slag te gaan
Hulp bij het opzetten van je zeggenschapsproject
Een praktisch hulpmiddel voor iedereen die stap voor stap aan zeggenschap wil werken

## Slide 2
Met dit draaiboek ga je concreet aan de slag met jullie zeggenschapsproject. Het helpt je om structuur aan te brengen, samen te werken en stap voor stap toe te werken naar jullie doelen.
Heb je nog weinig ervaring met projectmatig werken? Geen zorgen. Je hoeft geen projectleider te zijn om met dit draaiboek aan de slag te gaan.
Voordat je start Zorg dat je scherp hebt wat je gaat aanpakken en waarom. Is dit nog niet concreet genoeg, ga dan eerst (terug) naar stap 2 van de roadmap en werk je doelen en prioriteiten goed uit. Een helder doel is de basis voor een succesvol project.
Hebben jullie scherp wat jullie willen bereiken? Gebruik dan de vier onderdelen in dit draaiboek om je project te starten:
Wanneer gebeurt wat? → Planning
Wie hebben we hiervoor nodig? → Betrokkenen
Wat kan er misgaan? → Risico’s en maatregelen
Hoe nemen we anderen mee? → Communicatie
Gebruik dit draaiboek als flexibel werkdocument. Vul formats in, pas ze aan en verplaats onderdelen zodat ze werken voor jullie organisatie. Werk je al met bestaande formats binnen je organisatie? Sluit daar dan vooral op aan.
Belangrijk om te weten
Start
Tip
Vraag een ervaren projectleider in je organisatie om mee te kijken of praktische tips te delen.

## Slide 3
Een goede planning zorgt voor overzicht en duidelijkheid: wie doet wat en wanneer. Zo voorkom je vertraging en kun je op tijd bijsturen. Bekijk de planning regelmatig en pas aan waar nodig. Op de volgende slides vind je deze formats:
Meerjarenplanning Waar werkt je project in grote lijnen naartoe? Met het hulpmiddel ‘Drie, twee, één... focus’ hebben jullie meerjarendoelen gekozen en geprioriteerd. Gebruik deze doelen als eindpunt in de meerjarenplanning. Werk vervolgens de stappen daarnaartoe uit op de tijdslijn, zodat je de grote lijn bewaakt.
Kortetermijnplanning Wat ga je deze maand of dit kwartaal concreet doen? Schrijf per actie op wat er moet gebeuren, wie hiervoor verantwoordelijk is en wanneer het af moet zijn. Zo houd je overzicht op de eerstvolgende stappen in je project.
1. Wanneer gebeurt wat?
Planning
Meer hulp nodig?
Houd het simpel: maak een planning die voor jou werkt.
Een eenvoudige lijst met acties, namen en deadlines is vaak al genoeg. Zoek eventueel op internet naar een simpel ‘PProjectplanning template’ of ‘Excel planning’ om te gebruiken als voorbeeld.
Tip 1
Digitale tools zoals ‘Trello’ of ‘Microsoft To Do’ zijn handig om taken en voortgang bij te houden.
Tip 2
Werk je aan een korter project? Dan is planning ook belangrijk. Gebruik dan alleen de kortetermijnplanning.

## Slide 4
 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  | 
Mijlpalen | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Mijlpaal 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mijlpaal 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Deadline 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2026
2027
2028
Hoe start je met invullen? Begin met het grote plaatje. Bepaal grofweg in welk kwartaal jullie welke stappen willen afronden en vul dat hier in:
Kies of je werkt per week, maand of kwartaal en pas de bovenste rijen hierop aan.
Vul per rij de fasen of stappen van je project in. Plaats de bijbehorende pijl over het kwartaal waarin dit speelt. Tip: geef pijlen per fase een eigen kleur, zoals in het voorbeeld.
Markeer belangrijke deadlines alvast met een rode driehoek. Dit geeft richting.
Wees gerust: je hoeft nog niet alles te weten. Zolang de grote lijn staat, weet je waar je kunt beginnen. Zie hiernaast een ingevuld voorbeeld ter inspiratie: 
Houd de planning bij Een meerjarenplanning is niet in beton gegoten. Kijk er elk kwartaal of halfjaar even naar met de projectgroep. Nog op koers? Loop je vertraging op? Geen paniek. Schuif de blokjes een kwartaal op, bespreek wat dit betekent voor de rest van het project en ga weer door.
1. Wanneer gebeurt wat?
Meerjarenplanning
Breng de grote stappen van je project in kaart en zet ze op de tijdlijn. Markeer belangrijke mijlpalen en deadlines, zodat je overzicht houdt op de voortgang van het project.
= Deadline
 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  | 
Mijlpalen | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Vorm coalitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0-meting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Knelpunten analyse af |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Formuleer visie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Stel prioriteiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Verbeterplan af |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VAR/PAR oprichten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Randvoorwaarden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rolverdeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dialoogsessies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Verbeteren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bijv. Successen vieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Jaarlijkse evaluatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Integratie P&C cyclus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2026
2027
2028
Tip: ga uit presentatie-modus en scroll naar rechts voor de handleiding en een ingevuld voorbeeld van dit format.

## Slide 5
 |  |  | mnd |  |  |  | mnd |  |  |  | mnd |  |  |  | mnd |  |  |  | mnd |  |  |  | mnd |  |  | 
Wat | Wie | Deadline | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk | wk
Korte-termijn actie 1 | Persoon A | dd/mm/jjjj | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Korte-termijn actie 2 | Persoon B | dd/mm/jjjj |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hoe start je met invullen? Als de grote lijnen in je meerjarenplanning staan, zoom je in op de kortetermijnplanning. Vraag jezelf af: wat moeten we de komende weken concreet doen om de eerste mijlpaal te halen? Werk daarbij terug vanuit je deadline: als een taak op 1 mei af moet zijn, wanneer begin je er dan mee?
Schrijf één actie per rij op.
Vul in wie deze taak oppakt.
Zet een kruisje in de week of weken dat eraan gewerkt wordt. Zie hiernaast een ingevuld voorbeeld ter inspiratie: 
Houd de planning bij Maak dit overzicht een vast agendapunt bij elk overleg. Streep af wat is gelukt en vier die successen. Wees eerlijk als iets niet is gelukt en pas de planning dan aan.
Vul de acties in die de komende periode moeten gebeuren. Schrijf erbij wie verantwoordelijk is, wanneer het af moet zijn en in welke weken eraan gewerkt wordt.
1. Wanneer gebeurt wat?
Kortetermijnplanning
 |  |  | januari |  |  |  | februari |  |  |  | maart |  |  |  | april |  |  |  | mei |  |  |  | juni |  |  | 
Wat | Wie | Deadline | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Team bijeenkomst | Janne | 13/2/2026 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Het goede gesprek-sessies met collega’s om input op te halen | Hein |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Communicatieplan opstellen | Freek |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Uitzetten van spreek-je-uit-oproep | Roel | 19/3/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Analyse resultaten spreek-je-uit-oproep | Roel en Anne | 6/4/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Het-goede-gesprek-sessies om de opgehaalde resultaten te duiden | Anne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tip: ga uit presentatie-modus en scroll naar rechts voor de handleiding en een ingevuld voorbeeld van dit format.

## Slide 6
Meer hulp nodig?
Houd het simpel: maak de analyse samen met je projectgroep, bijvoorbeeld op papier of met post-its.
Zoek eventueel online op ‘stakeholder analyse simpel’ of ‘stakeholder matrix voorbeeld’.
Een project doe je nooit alleen. Je hebt altijd te maken met betrokkenen, ook wel stakeholders genoemd: mensen of partijen die invloed hebben op jouw plan of die de gevolgen ervan ervaren.
Je hebt hun steun nodig, maar je kunt niet iedereen evenveel aandacht geven. Breng daarom in kaart wie je nodig hebt en waarvoor.
Op de volgende slide vind je dit format:
Betrokkenen analyse Om te bepalen welke betrokkenen het belangrijkst zijn, deel je ze in op basis van:
1. Hoeveel invloed ze hebben op het succes van je project. 2. In hoeverre ze al betrokken zijn.
2. Wie hebben we hiervoor nodig?
Betrokkenen

## Slide 7
2. Wie hebben we hiervoor nodig?
Betrokkenen analyse
Hoe gebruik je dit template?​
Brainstorm over wie de betrokkenen zijn: wie zijn betrokken bij zeggenschap in jouw organisatie, op wie heeft het invloed en wie heb je nodig om je doel te bereiken? Denk aan professionals, bestuurders, management en HR.
Vul de vierkantjes in: schrijf in elk vakje de naam of functie van één betrokkene of groep, zoals managers, bestuurder of professionals.
Geef ze een plek in de matrix: zet elke betrokkene op de juiste plek op basis van invloed en betrokkenheid.
Zie hiernaast een ingevuld voorbeeld ter inspiratie: 
Wat doe je met de resultaten? ​ De plek in de matrix bepaalt hoe je iemand betrekt.
Sleutelfiguren - nauw betrekken (rechtsboven) Dit zijn je belangrijkste partners. Betrek ze actief en laat zien wat zeggenschap oplevert voor kwaliteit en werkplezier.​
Beïnvloeders - tevreden houden (linksboven) Houd beïnvloeders op hoofdlijnen op de hoogte en leg uit wat zeggenschap oplevert voor hun werk. Zorg dat ze niet worden verrast en dat ze begrijpen waarom dit belangrijk is.​
Geïnteresseerden - blijven betrekken (rechtsonder). Blijf deze groep meenemen in wat er gebeurt en vraag om ervaringen uit de praktijk. Laat zien dat hun inbreng serieus wordt genomen en ergens toe leidt. ​
Toeschouwers - weinig aandacht (linksonder). Informeer toeschouwers kort en bondig, bijvoorbeeld via een nieuwsbericht. Steek hier niet te veel energie in, tenzij hun rol verandert.​
​
Schrijf per gele post-it een betrokkene op, zoals een teamleider, bestuurder of collega. Plaats deze op de plek die het best past. Gebruik dit overzicht om te bepalen wie je actief wilt betrekken.
Tip: ga uit presentatie-modus en scroll naar rechts voor de handleiding en een ingevuld voorbeeld van dit format.
…
Betrokkene
1
Betrokkene
2
HR
Managers en
leidinggevenden
Professionals
Bestuurders
Ondernemingsraad
…
…
…

## Slide 8
Meer hulp nodig?
Zoek online eventueel op ‘risicomanagement simpel’ voor andere formats of ‘valkuilen veranderproject zorg’ voor input over mogelijke risico’s.
In elk project lopen zaken anders dan gepland. Dat is niet erg, zolang je erop voorbereid bent. Door vooraf na te denken over mogelijke risico’s, voorkom je verrassingen en kun je sneller bijsturen.
Op de volgende slide vind je dit format:
Risicoanalyse en maatregelen Een risico is iets dat je succes in de weg kan staan, zoals weerstand van collega’s. Een maatregel is je plan B: wat doe je als dit gebeurt? Door risico’s een score te geven voor kans en impact, zie je welke risico’s de meeste aandacht nodig hebben.
3. Wat kan er misgaan?
Risico’s en maatregelen

## Slide 9
Breng mogelijke knelpunten in kaart. Geef ze een score en bepaal vooraf welke maatregelen je neemt bij de grootste risico’s. Gebruik de tabel als een actielijst om bij te sturen en verrassingen tijdens het project te voorkomen.
Risico | Kans 1 = laag 5 = hoog | Impact 1 = laag 5 = hoog | Kans x impact Hoge score, meer aandacht | Maatregelen
Risico 1 | 3 | 5 | 15 | Maatregel om risico 1 te voorkomen.
Risico 2 | 5 | 4 | 20 | Maatregel om risico 2 te voorkomen.
... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ...
Hoe gebruik je dit template? Vul de tabel samen met je projectgroep in:
Bedenk de risico's: wat kan er misgaan? Schrijf elk scenario op.
Bepaal de kans en impact: geef elk risico een cijfer van 1 tot 5 voor de kans dat het gebeurt en voor hoe erg de gevolgen zijn (impact).
Bereken de prioriteit: vermenigvuldig kans en impact. Hoe hoger de uitkomst, hoe meer aandacht dit risico vraagt.
Bedenk een maatregel: hoe voorkom je dit scenario, of wat doe je als het tóch gebeurt. Schrijf dit op in de kolom 'maatregel'.
Zie hiernaast een ingevuld voorbeeld ter inspiratie: 
Wat doe je met de resultaten? De ingevulde tabel is jullie vroege waarschuwingssysteem. Geen document voor in de la, maar een actielijst:
Focus op de hoogste scores: de risico's met de hoogste score hebben de meeste aandacht nodig. Voer de bijbehorende maatregelen direct uit.
Wijs eigenaren aan: een maatregel werkt pas als iemand zich er verantwoordelijk voor voelt. Spreek af wie bijhoudt of een risico zich voordoet en wie de maatregel uitvoert.
Houd het levend: bespreek de risico's maandelijks kort in je projectgroep. Zijn er nieuwe risico's? Of is een risico verdwenen omdat jullie het goed hebben aangepakt?
Door dit vooraf scherp te hebben, weet je precies wat je moet doen als het even tegenzit.
3. Wat kan er misgaan?
Risico’s en maatregelen
Risico | Kans 1 = laag 5 = hoog | Impact 1 = laag 5 = hoog | Kans x impact Hoge score, meer aandacht | Maatregelen
Cliënten en patiëntenzorg gaan voor het project. | 5 | 5 | 25 | Van te voren afspraken maken over uren (bijvoorbeeld een vaste middag), teamleden inlichten over deelname aan project.
Collega's hebben het te druk om mee te denken over het project. | 5 | 4 | 20 | Aansluiten bij bestaande vergaderingen, in plaats van extra in te plannen.
Collega's zijn niet geïnformeerd over het project. | 3 | 5 | 15 | Langs afdelingen / teamoverleggen om te informeren over het project, de afdeling communicatie inschakelen voor hulp.
Collega's weten niet bij wie ze moeten zijn om hun input door te geven. | 4 | 4 | 16 | Langs afdelingen / teamoverleggen om te informeren over het project, de afdeling communicatie inschakelen voor hulp.
Tip: ga uit presentatie-modus en scroll naar rechts voor de handleiding en een ingevuld voorbeeld van dit format.

## Slide 10
Meer hulp nodig?
Zoek online naar ‘communicatieplan simpel voorbeeld’. Wil je posters of flyers maken? Gebruik een gratis tool zoals ‘Canva’: daar vind je veel voorbeelden die je kunt gebruiken.
Als niemand weet waar je mee bezig bent, gaat je project niet leven. Communicatie is niet alleen vertellen wat je doet, maar ook ophalen wat collega’s nodig hebben. Zo bouw je draagvlak en enthousiasme.
Op de volgende slides vind je deze formats:
Communicatiepijlers Gebruik dit als voorbereiding. Beantwoord vier vragen: wat wil je zeggen, tegen wie, hoe en waarom? Dit is een goed startpunt voor het gesprek met de communicatieafdeling.
Communicatieplan Als de communicatiepijlers je doelen helder hebben gemaakt, werk je dit uit in een concreet communicatieplan. Zo zorg je dat de juiste boodschap op het juiste moment de juiste mensen bereikt.
4. Hoe nemen we anderen mee?
Communicatie
Tip
Betrek de afdeling communicatie zo vroeg mogelijk. Zij kunnen niet alleen helpen met de uitvoering, maar ook meedenken over je doelgroep, je boodschap en je communicatiedoel.

## Slide 11
Beantwoord de vier kernvragen om de basis van jullie verhaal en de doelgroepen scherp te krijgen. Dit format is nog niet je communicatieplan, maar helpt je bij de voorbereiding op het gesprek met de afdeling communicatie.
Waarom is jullie project belangrijk?
Tip: kijk terug naar jullie zeggenschapsdroom.
…
Primaire doelgroep:
...
Andere doelgroepen:
…
...
...
Hoe start je met invullen? Begin hier voordat je posters of nieuwsbrieven maakt. Dit canvas dwingt je eerst na te denken over je kernboodschap en het grote waarom. Bespreek de vier vragen met je projectgroep en vul de antwoorden direct in deze slide in, of schrijf ze op een groot vel papier.
Zie hiernaast een ingevuld voorbeeld ter inspiratie: 
Wat doe je met de uitkomst? Dit ingevulde canvas is jullie basisdocument. Zodra het af is, vertaal je het naar het communicatieplan op de volgende slide. Het is ook de perfecte voorbereiding voor een gesprek met de afdeling communicatie.
4. Hoe nemen we anderen mee?
Communicatiepijlers
1. Waarom
Wat is de kernboodschap? Wat moeten collega’s onthouden en wat moeten ze eventueel gaan doen?
3. Wat
Wie is de doelgroep? Gaat het om bepaalde beroepsgroepen, leidinggevenden of anderen?
2. Wie
Hoe gaan jullie communiceren? Welke kanalen kun je gebruiken in jullie organisatie? Denk aan: e-mail, nieuwsbrieven en intranet. Wie kan jullie hierbij helpen?
4. Hoe
Waarom is jullie project belangrijk?
Tip: kijk terug naar jullie zeggenschapsdroom.
Door meer zeggenschap kunnen verzorgenden IG meedenken over beslissingen die hun werk raken. Zo voelen zij zich gehoord en gezien en kunnen zij bijdragen aan betere zorg.
Primaire doelgroep:
De verzorgenden IG.
Andere doelgroepen:
De teamleden van de verzorgenden IG (wijkverpleegkundigen, verzorgenden C/helpenden).
We informeren medewerkers via intranet en nieuwsbrieven en nodigen hen uit voor bijeenkomsten. De afdeling communicatie helpt ons bij het opstellen van duidelijke en aansprekende boodschappen.
Jouw ervaring telt. Denk mee, spreek je uit en help mee om de zorg en je werkplek te verbeteren.
1. Waarom
Wat is de kernboodschap? Wat moeten collega’s onthouden en wat moeten ze eventueel gaan doen?
3. Wat
Wie is de doelgroep? Gaat het om bepaalde beroepsgroepen, leidinggevenden of anderen?
2. Wie
Hoe gaan jullie communiceren? Welke kanalen kun je gebruiken in jullie organisatie? Denk aan: e-mail, nieuwsbrieven en intranet. Wie kan jullie hierbij helpen?
4. Hoe
Tip: ga uit presentatie-modus en scroll naar rechts voor de handleiding en een ingevuld voorbeeld van dit format.

## Slide 12
Vertaal je communicatiepijlers naar een concreet plan. Bepaal per doelgroep wat je wilt vertellen, via welk kanaal en hoe vaak. Kijk regelmatig wat goed werkt en pas je communicatie daarop aan.
Tip
Betrek de afdeling communicatie. Zij kunnen helpen bij het maken en uitvoeren van het communicatieplan
Doelgroep | Doel van communicatie | Kanalen / middelen | Frequentie
Doelgroep 1 | Doel van communicatie naar doelgroep 1 | Kanaal om doelgroep 1 te bereiken | Frequentie gebruik van dit kanaal
Doelgroep 2 | Doel van communicatie naar doelgroep 2 | Kanaal om doelgroep 2 te bereiken | Frequentie gebruik van dit kanaal
... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ...
Hoe start je met invullen? Pak je communicatiepijlers erbij en maak het concreet: wie benader je, wanneer en via welk kanaal?
Begin bij de belangrijkste doelgroep en vul de naam in.
Schrijf in steekwoorden op wat het hoofddoel is voor communicatie naar deze doelgroep.
Bepaal via welk kanaal je deze doelgroep het best bereikt. Wil je meerdere kanalen inzetten? Maak dan een nieuwe rij aan.
Vul in hoe vaak je dit kanaal wilt inzetten onder 'frequentie’.
Tip: begin klein. Een korte, enthousiaste update voor je directe collega's is al een goed begin.
Zie hiernaast een ingevuld voorbeeld ter inspiratie: 
Houd dit plan bij Communicatie is proberen, meten en leren. Kijk elke maand of kwartaal even naar je plan. Hebben we gedaan wat we afspraken? En is het ook geland bij de collega's?
Merk je dat niemand de nieuwsbrief leest? Probeer dan iets anders, zoals een korte update tijdens de dagstart of een berichtje in de werk-app. Blijf bijsturen op basis van wat werkt.
4. Hoe nemen we anderen mee?
Communicatieplan
Doelgroep | Doel van communicatie | Kanalen/ middelen | Frequentie
Leidinggevenden | Betrokken houden, successen delen | Nieuwsbrief | Iedere 2 maanden
Verzorgenden IG | Actieve deelname aan het project | Intranet | Als er updates zijn binnen het project
Wijkverpleegkundigen | Informeren, betrokken houden | E-mail | Iedere maand
Verpleegkundigen | Input ophalen | Fysiek langsgaan | Aan het begin en aan het eind van het project
Bestuurder | Informeren over voortgang project | E-mail | Ieder kwartaal
Leidinggevenden | Betrokken houden, successen delen | Nieuwsbrief | Iedere 2 maanden
Tip: ga uit presentatie-modus en scroll naar rechts voor de handleiding en een ingevuld voorbeeld van dit format.